## Feuil1
| semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8
Amiel | Modélisation des pièces en 3D pour la tourelle | Assemblage des pièces | installation d'une mini caméra sur tank connecté avec un téléphone | contrôle à distance de la tourelle | création de haut parleur pour le tank
Hedi | Mise en marche du tank (faire fonctionner les moteurs) et maquette du tank avec emplacement des diverses composants | contrôle à distance du tank à l'aide d'une manette | câblage de la tourelle avec les diverses composants | Finition de la tourelle et essaie | Fixation d'un pointeur laser aidant à la visée